Утверждаю:

Начальник МУ «Управление образования

Гудермесского муниципального района»

З.А. Алхазов

____________________

14.02.2022 г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в МБОУ «Энгель-Юртовская СШ №1 имени Осмаева Усмана Геримсултановича» на 2022 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  |  | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечить наличие на сайте образовательной организации недостающей информации согласно нулевым значениям в приложении к настоящему отчету. 2. Дополнить информацию в соответствующих разделах сайта следующими данными: - информацией об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (при наличии) -информацией об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -информацией об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -информацией о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - информацией о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. | Обеспечение наличия на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» недостающей информации | 18.06.2022 г. | Зам. директора по ИКТ Мосаев Адлан Джалаудыевич |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить наличие и работоспособность раздела «Часто задаваемые вопросы» на сайте образовательной организации | Обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотреть возможность оборудования санитарно-гигиенического помещения внутри образовательной организации | Обеспечение наличия и доступности санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.) | До 25.02.2022 г. | Завхоз Байсуев Ризван Маидович |  |  |  |  |  |  |  |
| III.Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечить аппаратное дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации (индукционные петли, речевые информаторы и маяки, текстовое табло для дублирования звуковой информации, пиктограммы, тактильные схемы). 2.Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | 18.06.2022 г. | Директор МБОУ «Энгель-Юртовская СШ №1 им. Осмаева У.Г.» Абуев Анзор Американович |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотреть вопрос о проведении капитального ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |